АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 декабря 2019 №2060

Об утверждении сводного годового плана на ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, руководствуясь статьями 26, 38 Устава города,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год (далее - Сводный годовой план) согласно приложению.

2.Рекомендовать ООО «Краевая энергосберегающая компания», МУП «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска произвести ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки согласно Сводному годовому плану.

3.Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на официальном сайте администрация г. Сосновоборска.

Глава города                                                                                   С.А. Пономарев

Приложение
к постановлению
администрации города Сосновоборска 
от 26 декабря 2019 года №2060

## СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2020 ГОД

| N п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «КЭСКО» | Основное оборудование | Паровой котёл Е-160-1,4-250БТ Станционный номер-3 | 20.04.2020 – 11.05.2020 | Без отключения потребителей | В соответствии с графиком ремонтов основного оборудования ООО «КЭСКО» на 2020г. |
|  |  |  | Паровой котёл Е-160-1,4-250БТ Станционный номер-4 | 01.06.2020 – 21.06.2020 |  |  |
|  |  |  | Паровой котёл Е-160-1,4-250БТ Станционный номер-1 | 24.06.2020 – 25.07.2020 |  |  |
|  |  |  | Паровой котёл Е-160-1,4-250БТ Станционный номер-2 | 29.07.2020 – 29.08.2020 |  |  |
|  |  |  | Котёл ГМ-50-14/250 Станционный номер-1 | 25.02.2020- 05.03.2020 |  |  |
|  |  |  | Котёл ГМ-50-14/250 Станционный номер-3 | 10.04.2020- 19.04.2020 |  |  |
|  |  |  | Котёл водогрейный ПТВМ-100 Станционный номер-1 | 06.03.2020- 16.03.2020 |  |  |
|  |  |  | Котёл водогрейный ПТВМ-100 Станционный номер-2 | 17.03.2020- 26.03.2020 |  |  |
|  |  |  | Котёл водогрейный ПТВМ-100 Станционный номер-4 | 30.03.2020- 08.04.2020 |  |  |
|  |  |  | «0» останов оборудования, гидравлические испытания «Теплосети» | 15.05.2020 – 28.05.2020 | Потребители г. Сосновоборска | В период остановки теплоисточника (14 дней) |
| 2 | МУП «Жилком-сервис» | Тепловая сеть | Установка обратного клапана в ЦТП № 7 | 15.05.2020-28.05.2020 |  |  |
|  |  |  | Опрессовка тепловой сети после окончания отопительного сезона | 16.05.2020- 17.05.2020 |  |  |
|  |  |  | Ревизия запорной арматуры ЦТП № 5, ЦТП № 7, ПНС | 15.05.2020- 28.05.2020 |  |  |