**ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

**О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ПОДРЯДЧИКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД**

В целях обеспечения устойчивого развития экономики в связи с существенным увеличением в 2022 году цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении муниципальных контрактов, и возникшими не зависящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность исполнения муниципальных контрактов, в соответствии со [статьей 34](consultantplus://offline/ref=C252180EF0BB3ABE397F9A0345705178FCE4F9C70CDDD623FC39B89DC57D187DF862CEF0031FDA0522AE78D66C5048388F9F5885E6602037t427E), [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=C252180EF0BB3ABE397F9A0345705178FCE4F9C70CDDD623FC39B89DC57D187DF862CEF0001DDE0E76F468D2250745248F874681F860t222E), [частью 70 статьи 112](consultantplus://offline/ref=C252180EF0BB3ABE397F9A0345705178FCE4F9C70CDDD623FC39B89DC57D187DF862CEF20216D90E76F468D2250745248F874681F860t222E) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», [пунктом 3](consultantplus://offline/ref=33AABB0F3DBC60BAD0ACAB5512DDA4AF49DC1E6F916B912F6E06AD91C6241C4872E5861E0D2689434CF8D747B370B347D5782EA510697237x90AE) Постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 N 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска, постановляю:

1. Предоставить муниципальным заказчикам право в 2022 году, путем заключения дополнительных соглашений, изменять существенные условия муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, цена которых составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, в части возможности выплаты авансовых платежей в размере, не превышающем 50 процентов суммы соответствующего контракта, при соблюдении условий, указанных в [пункте 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=0DC0117E3D8B1EB5D443AA709C5213331473CC42EE9456DC380C841DA4CEC203948968098B07113097A16E7A1E551365F32EC776C33AdAADJ) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Предоставить муниципальным заказчикам право, путем заключения дополнительных соглашений, изменять существенные условия муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, цена которых составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, в части изменения (увеличения) цены контракта при совокупности условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю средств бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном [Приказом](consultantplus://offline/ref=33AABB0F3DBC60BAD0ACAB5512DDA4AF49DC19609568912F6E06AD91C6241C4860E5DE120F2697424DED8116F5x207E) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее - Приказ Минстроя N 841/пр), а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с [пунктом 45(14)](consultantplus://offline/ref=33AABB0F3DBC60BAD0ACAB5512DDA4AF49DC1E6F906D912F6E06AD91C6241C4872E5861C092F82161AB7D61BF525A045D3782CA30Cx609E) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

контракт заключен до 31.12.2022 и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

изменение существенных условий контракта осуществляется на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта, в том числе в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в городской газете «Рабочий».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения (Д.В. Иванов).

Глава города Сосновоборска А.С. Кудрявцев